## Slide 1
B09S0061 软件工程
Lecture 2
2026/03/12
刘光迟
Notes: 本模板基于“中国科学院大学-路人丁-PPT模板”魔改而成，著作权归该作者所有。
本模板中使用的东南大学校徽、校标文字组合、校训文字等素材来自于微信公众号“金木屋”。
本模板的视觉设计参考了“东南大学视觉识别系统”。
人物介绍页头像素材来自 小肥柴。
本模板力求简洁，布局合理，主次分明。以学术风为设计理念，适用于学术报告与论文答辩等相关应用场景。模板未使用任何动画效果。
您仅可以以个人非商业用途使用本PPT模板，不可将信息内容的全部或部分用以出售，或以出租、出借、转让、分销、发布等其他任何方式供其他人使用。
欢迎 持续关注东南大学止于至善学术风 PPT 模板 （https://zhuanlan.zhihu.com/p/335298500）后续的功能优化及多语言更新版本。
最后，祝汇报顺利，马到成功！
Version: (2021) v1.5-en.

## Slide 2
软件开发过程
01
PART ONE

## Slide 3: 流程
第一讲介绍了几个过程步骤：
需求
用户界面设计
系统设计
程序开发（设计与编码）
验收与发布
每一个软件项目都会包含这些基本步骤，但：
这些步骤可能是正式的或非正式的
这些步骤可以按不同顺序执行
软件开发过程（方法论）是将这些步骤系统化组合来构建软件系统的方法。

## Slide 4: 软件开发过程模型
瀑布模型 Waterfall Model
完成一个阶段后再开始下一个阶段。
迭代细化 Iterative Refinement
快速完成所有步骤得到一个粗略系统，然后不断重复这些步骤来改进系统。
螺旋模型 Spiral Development
一种迭代模型变体：在开发过程中，当新的组件完成时就加入系统。
敏捷开发 Agile Development
软件以小增量开发。每个增量称为：Sprint （冲刺），每个 Sprint 都会产生可部署代码。

## Slide 5: 重量级与轻量级开发过程
重量级过程
目标是完整完成每个阶段，尽量减少后期变更与修订。开始下一阶段前，每个阶段都完成完整文档。
示例：改进型瀑布模型
轻量级过程
开发团队仅保留最少的中间文档。预期会根据经验进行调整，仅对最终系统编制文档。
示例：敏捷软件开发

## Slide 6: 重量级和轻量级方法论
基于敏捷软件开发宣言 http://agilemanifesto.org
过程和工具 v.s. 个体和交互
面面俱到的文档 v.s. 可以工作的软件
遵循计划 v.s. 响应变化
合同谈判 v.s. 客户合作
重量级 v.s. 轻量级

## Slide 7: 软件工程历史
软件工程作为一门学科，起源于 20 世纪 70 年代初。
当时背景：
大多数计算机系统是从原手工系统转换而来，例如薪资、账单、机票预订。需求易于明确。
许多系统采用相同架构：主文件更新。系统设计易于明确。
编码繁琐，无现代语言与工具。因此，编码前做好程序设计至关重要。
这些因素催生了软件开发的瀑布模型。

## Slide 8: 瀑布模型 （Waterfall Model）
这个基础模型存在问题，实际中很少使用。
系统设计
程序设计
实现（编码）
程序测试
验收与发布
运行与维护
可行性研究
需求
需求
设计
执行

## Slide 9: 瀑布模型
瀑布模型是重量级流程，每个流程步骤都有完整文档。
优点
任务分离
流程可见性
各阶段质量控制
各阶段成本监控
缺点
每个阶段都会揭示对前一阶段的新理解，常需要修订早期阶段，瀑布模型灵活性不足。

## Slide 10: 瀑布模型
纯顺序模型是不现实的。
计划必须允许某种形式的迭代。
示例：
可行性研究若不初步调研需求与初步设计，无法制定预算与进度。
详细设计与实现会暴露需求细节中的问题。
开发过程中需求和技术可能发生变更。
计划赶不上变化！

## Slide 11: 改进型瀑布模型
带反馈回路的瀑布模型效果更好
可行性研究
需求
系统设计
程序设计
实现（编码）
程序测试
验收与发布
运行与维护

## Slide 12: 改进型瀑布模型适用场景
改进型瀑布模型适用场景
改进型瀑布模型最适合需求明确、设计简单的场景，例如：
转换手工数据处理系统（需求明确），如电费账单系统。
系统新版本（功能紧密继承旧产品），如汽车自动制动系统。
大型系统中需求清晰、与其他部分独立的组件。

## Slide 13: 迭代细化 （Iterative Refinement）
核心理念
除非有可运行系统，否则需求难以理解，尤其是用户界面。系统与程序设计可借助原型获益。
流程
开发早期创建原型系统。
与客户评审原型、用户测试，深化需求理解、明确设计。
通过一系列迭代优化原型。

## Slide 14: 迭代细化：示例
问题：为编程环境添加图形包
需求：客户对多项关键需求不确定，例如不同对象间坐标管理的语法。
流程：
用预处理器与初步运行时包构建原型版本。
多次迭代：用户测试 → 修改 → 重复至用户满意。
最终迭代：替换预处理器，清除运行时包中的补丁与捷径。
这是迭代求精的典型案例。

## Slide 15: 迭代细化
需求
设计
实现
评审
发布

## Slide 16: 迭代细化的讨论
这是中等重量流程，过程中生成文档。
迭代细化采用多种技术让客户在开发早期评审计划中的系统：
用户界面原型
可废弃软件组件
虚拟模块
快速原型
逐步求精
尽快做出可运行版本供客户与用户评估，但不发布。
先模拟实现，直到真正完成。

## Slide 17: 螺旋开发 （Spiral Development）
示例：
开发操作系统新版本（微软）。
螺旋开发
始终有完整测试的系统，但功能不完整。
创建具备最终产品整体结构的基础系统，缺失组件用虚拟接口代替。
每个完成的组件都配套完整测试用例。
开发团队构建新 / 改进组件并配套测试用例，加入源码库。
每日周期：测试人员从源码库构建整个系统，运行全套测试用例。

## Slide 18: 螺旋开发
新增和改进的组件
源码库
测试库
每日重复
从源码构建整个系统
运行全套测试套件

## Slide 19: 螺旋开发的讨论
螺旋开发广泛用于大型系统新版本开发：
整体系统架构明确。
大型组件可独立开发与测试。
系统重要性足以支撑搭建完整自动化测试的开销。
挑战
难以对架构做重大修改。
难以进行影响多组件的变更。

## Slide 20: 在线系统增量发布
小团队正确开发小系统，比协调复杂大项目更容易。
网站与其他在线软件常可先发布极简系统，再通过一系列短冲刺添加功能。
示例：
初创公司提供店铺到家配送服务。
优点
投资快速回报。
后续冲刺中需求更清晰，减少无效工作。
可在后续阶段融入客户反馈。

## Slide 21: 敏捷开发 （Agile Development）
“敏捷” 指代多种方法。
通用原则
大项目拆分为名为 “冲刺（sprint）” 的小增量。
4–9 人小团队执行开发。
进度划分为固定时间窗，通常 2–4 周。
每个冲刺是一个时间窗，团队完成部分项目；单次冲刺覆盖需求、设计、编码、测试等步骤。
每个冲刺结束产出完整测试、可上线的代码。
这是轻量级流程，过程中文档最少，最终版本需完整文档用于后续维护。

## Slide 22: 敏捷开发
每次冲刺后代码可：
直接发布（原始敏捷方法）
与其他冲刺代码合并后发布
并入更大代码库（螺旋开发）
冲刺1
冲刺2
冲刺3
测试通过代码
测试通过代码
测试通过代码

## Slide 23: 敏捷：代码发布
敏捷变体：
原始敏捷要求每个冲刺结束发布代码，实际中很少可行。
本课程定义：冲刺产出生产级质量代码。
有人将 “冲刺” 泛指任何短期活动，这违背敏捷精神。

## Slide 24: 敏捷开发：返工
敏捷开发的挑战：
敏捷非常适合在既定架构下开发或持续优化系统。
需高阶团队制定整体架构并协调各冲刺。
返工
敏捷中，整体系统的需求与设计渐进式明确。
早期冲刺的部分内容不可避免需要返工。
这需要修改已测试甚至已发布的代码，始终比较棘手。
若返工量大，更高效的方式是：不必过度打磨每个组件，用迭代细化减少返工量。

## Slide 25: 混合流程
实际中，许多大型项目混合使用四类软件流程。
示例：
需求明确的项目：可用改进型瀑布做需求与系统设计，再用敏捷冲刺。
需求模糊的项目：先用迭代细化明确需求，再用改进型瀑布构建最终版本。
螺旋开发中，新组件可按一系列冲刺开发。
用户界面必须用户测试，因此无论系统其他部分用什么流程，都必须迭代细化。

## Slide 26: 混合流程：分阶段开发
将大型项目拆分为两个或更多阶段。
第一阶段：快速上线具备基础功能的系统版本。
后续阶段：基于前一阶段用户经验迭代。
优点
投资快速回报。
后续阶段需求更清晰。
成本可长期分摊。

## Slide 27: 软件流程观察
已完成项目应包含所有基本流程步骤，但开发流程总是部分演进式的。
降低风险的方式：
对关键组件做原型
频繁发布，或大项目分阶段
尽早并反复与用户 / 客户测试
遵循可见的软件流程
不可能在完全不预留修订空间的情况下完成每个步骤。

## Slide 28: 选择软件流程
开发过程中的变更成本很高。
需求不明确或预期变更：选高灵活性流程（迭代细化、敏捷冲刺、分阶段实施）。
大型系统组件关联紧密：避免开发中大幅修改设计（改进型瀑布）。
软件市场不明确：用快速上线流程（敏捷冲刺）。

## Slide 29: 企业流程
大型软件组织有适配自身需求的内部流程：
亚马逊（互联网电商）：敏捷先驱，多数开发拆分为约 4 周冲刺。
快速行动，打破常规
洛克希德・马丁（政府承包商）：采用改进型瀑布，适配美国政府软件合同管理方式。
微软（PC 软件）：极度重视多设备测试与向下兼容，多数开发用螺旋流程。

## Slide 30: 潮流与流行词
每隔几年就有新软件方法论大肆宣传。
近年示例：英雄式编程、敏捷、Scrum、DevOps、Jenkins 流水线等。
都宣称比旧方法大幅改进。
多数包含好想法，有些只是旧概念重新包装。
每种新方法论都会创造新流行词。
别被营销忽悠。
没有适用于所有软件的开发流程。
即使最好的流程，也需要熟练开发者才能打造优质、安全、可靠的系统。

## Slide 31: Requirements on Final Project
1.描述项目所用流程并说明原因

## Slide 32
可行性研究
02
PART TWO

## Slide 33: 可行性研究
夫未战而庙算胜者，得算多也，未战而庙算不胜者，得算少也。多算胜，少算不胜，而况于无算乎！
——《孙子兵法·计篇》

## Slide 34: 可行性研究
可行性研究是项目立项前的调研。
可行性研究输出决策：
继续推进
终止项目
生产型项目中，可行性研究常作为预算申请依据。
可行性研究可采用项目建议书形式。

## Slide 35: 可行性研究为何困难？
不确定性
客户可能不确定项目范围。
收益通常难以量化。
实施方案通常不明确。资源与时间估算非常粗略。
可能需要组织变革。
因此，可行性研究高度依赖资深人员判断。
项目初期犯错最难纠正。

## Slide 36: 可行性研究为何困难？
倡导倾向
需要倡导激发项目热情，说服组织启动高成本、高风险复杂项目。
热情是好事，但倡导者通常强调收益、弱化风险。
开展可行性研究与决策的人，往往在项目推进中有既得利益（如经济收益、职业发展）。

## Slide 37: 决策者视角
可行性研究给出建议。
客户组织高层决定是否启动大型软件项目。他们需要哪些信息？
客户：项目为谁而做？
范围：项目边界是什么？
收益：有何收益？能否量化？若是软件产品，销量预测如何？
技术：项目是否可行？是否至少有一种技术方案？
资源：人员、时间、设备等估算？
替代方案：不做此项目有哪些选择？

## Slide 38: 风险在哪？能否最小化？
技术风险
必须有含粗略时间表与人员分配的概要计划。
计划必须留大幅应急余量（项目通常需要可行性计划预估的 2 倍人力 / 时间）。
外部风险
每个系统都会与其他系统交互：相关方是否承诺必要投入（如潜在用户与客户）？
外部压力与障碍在哪里？

## Slide 39: 组织可行性
大型计算机系统对组织提出要求：
组织是否具备管理能力？
组织是否具备技术能力？即使外包，组织也需专业能力监督。
组织是否能应对人员、工作流等变化？

## Slide 40: 可行性研究：范围
范围定义系统边界：
包含功能清单
排除功能清单
依赖项清单
待替换现有系统清单
范围混淆是客户对系统不满的常见原因。
“就只做了这些？”“我以为你会做 xyz。”“没有 abc 我用不了这个系统。”

## Slide 41: 可行性研究：收益
为何提议此项目？能否量化收益？
组织收益
打造可销售产品
提升组织效率（如节省人力）
管控人工无法管控的复杂系统
提供新 / 改进服务（如更快客户响应）
安全与保障
专业收益不是立项理由。

## Slide 42: 可行性研究：技术
可行性研究需证明项目技术可行，要求：
需求概要
可行系统设计（如数据库、分布式等）
待采购 / 开发软件的可选方案
用户数、数据量、事务量等估算
这些粗略数据用于估算人力、时间表、设备需求等概要计划。实际采用的技术方案可能差异很大。

## Slide 43: 可行性研究：计划与资源
可行性研究必须包含概要计划：
估算人力、设备需求与初步时间表
明确主要里程碑与决策点
明确与外部系统的交互与依赖
提供可交付成果与交付日期初步清单

## Slide 44: 可行性研究：替代方案与风险
可行性研究应识别风险与替代方案。
风险
可能出什么问题？
如何监控进度、发现问题（可见性）？
备选方案是什么？
替代方案
继续使用现有系统、升级还是新建？
内部开发还是外包？（合同如何管理？）
交付阶段与计划修订节点。

## Slide 45: 可行性研究的一些技巧
最高优先级：确保客户与开发团队对系统目标理解一致。
开发团队理解目标：
与客户及客户组织员工访谈
评审现有系统（含竞品）
客户理解拟建系统：
演示关键功能或同类系统
制作用户界面原型
运行典型业务或交互流程

## Slide 46: 可行性研究一些技巧
预算概要
n 人 m 月 月均成本 x
设备、场地等
应急储备（至少 50%）
阶段 / 里程碑
指定可交付成果与大致日期
计划发布节点

## Slide 47: 可行性研究：决策
不同组织与高层管理者对可行性研究有不同风格，例如：
监控团队与流程
依赖详细阅读书面报告
依赖与知情人员面对面质询
但他们必须理解决策内容。

## Slide 48: 可行性报告
可行性研究应有书面报告。
报告应撰写精良、呈现专业：
面向广泛受众：客户、财务管理层、技术管理层等。
篇幅适中，确保所有人阅读。
内容完整，不遗漏重要主题。
细节可放入支撑文档。
未被阅读与理解的报告毫无价值。

## Slide 49: 期末项目要求
2. 将可行性报告纳入期末报告（假设评审者为决策者）

## Slide 50
项目管理
03
PART THREE

## Slide 51: 项目管理目标
完成项目需满足：
按时
按预算
满足功能要求
客户满意
不耗尽团队精力
提供项目进度可见性
提前预警问题以便纠正

## Slide 52: 项目管理挑战
客户想知道：
系统能否兑现承诺？
何时交付？延期则延多久？
成本与预算对比如何？
软件通常是一盘大旗的一部分：
若是产品：营销与开发必须协同（如微软 Office）
若需与其他系统协同：开发必须协调（如汽车嵌入式系统）

## Slide 53: 项目管理挑战（续）
但是：
每个软件系统都不同。
多数系统需求不明确，或开发中需求变更。
即使系统明确，时间与工作量估算也充满误差。

## Slide 54: 项目管理内容
计划
可行性研究阶段制定概要进度
项目各部分更详细进度（如每个流程步骤、迭代、冲刺）
应急计划
预判可能问题（风险管理）
进度跟踪
定期对比进度与计划
定期调整计划
客户与开发者共同调整范围等
最终分析
项目复盘，用于后续改进

## Slide 55: 术语
可交付成果 （Deliverable）
提供给客户的工作产物（原型、演示、报告、文档、代码等）
向客户与用户发布系统或子系统
里程碑 （Milestone）
一组指定活动完成（如交付可交付成果、完成流程步骤、冲刺结束）

## Slide 56: 术语
活动 Activity
项目中随时间开展的工作（也称任务）
事件 Event
一组活动结束（如各方就预算与计划达成一致）
依赖 Dependency
某事件完成后才能开始的活动
资源 Resource
活动所需的人力时间、设备等有限资源

## Slide 57: 项目管理标准方法
早期定义项目范围。
开发拆分为任务与里程碑。
估算每个任务的时间与资源。
合并估算形成进度与计划。
持续对照计划跟踪进度（通常每周）。
按范围、时间、资源等调整计划。
通常由独立项目管理团队管理计划，而非软件开发人员。
适用于改进型瀑布模型与迭代细化。

## Slide 58: 敏捷项目管理方法
计划分为高层发布预测与低层详细计划。
发布计划是对时间窗序列可达成内容的粗略预估。
发布计划持续调整（通常每日）。
客户与开发者共同控制发布计划与冲刺选择。
每个时间窗内，团队规划可完成内容；可使用甘特图等传统工具

## Slide 59: 活动时间估算
资深员工对单一任务的实际耗时估算通常较准，但是：
琐碎细节常被低估。
从 “基本完成” 到 “完全完成” 的时间远超预期。
未计划干扰项（系统崩溃升级、私事、面试等）。
部分工作需要重做。

## Slide 60: 团队估算
敏捷项目管理：
不同团队速度不同。
团队最了解单个时间窗 / 冲刺能完成什么。
团队对冲刺结果做出承诺。
时间窗内团队必须有内部进度。
你的项目需要承诺结果并制定进度管理计划。

## Slide 61: 启动时间
大型项目启动期通常3–6 个月：
人员需完成前序项目或招聘到位。
软硬件需采购安装。
人员需学习新领域与软件（学习期效率低）。
客户可能未准备就绪。
新公司困难更大：需招聘、找办公场地等。

## Slide 62: 项目规划工具
关键路径法、甘特图等：
基于活动数据构建工作计划。
以图形 / 表格形式展示计划。
项目规划软件（如 PingCode、飞书、Jira）：
维护活动与相关数据数据库
计算与展示进度
管理进度报告

## Slide 63: 简易甘特图
来源：Advanced Software Engineering Limited

## Slide 64: 甘特图
适用于小型项目、单个时间窗与冲刺：
顶部为日期（天 / 周 / 月）。
每行代表一个活动；活动可顺序、并行或重叠。
活动进度用水平条表示：左端为计划开始，右端为预期结束。
通过填充活动条长度更新进度（通常较难）。
可在当前日期画竖线，对比实际与计划进度。

## Slide 65: 活动图 （Activity Graph）
一组强调依赖关系的进度规划技术
活动（任务）
虚拟活动（依赖）
事件
里程碑

## Slide 66: 示例：带时间估算的活动图

## Slide 67: 最早事件日期与最早开始日期
最早开始日期：活动可能开始的最早日期。
最早事件日期：所有活动按最早开始日期执行时，到达该节点全部完成的日期。
最早项目完工日期：所有活动按最早开始日期执行时，项目完工日期。
这些计算依赖活动图表示的依赖关系，以及单个任务耗时估算的准确性。

## Slide 68: 最早事件日期与最早开始日期
最早事件日期以红色标注。

## Slide 69: 最晚事件日期与最晚开始日期
最晚开始日期：活动可开始且不延误项目最早完工日期的最晚日期。
最晚事件日期：为保证项目按最早完工日期完成，到达该节点所有活动必须完成的最晚日期。

## Slide 70: 最晚事件日期与最晚开始日期
每个事件必须在所示日期前完成，否则无法达成最终日期。
最晚事件日期以蓝色标注。

## Slide 71: 关键路径
关键路径上的事件：最早事件日期 = 最晚事件日期。
关键路径上的每个活动必须按最早开始日期启动。
关键路径以橙色标注。

## Slide 72: 松弛时间
非关键路径活动拥有松弛时间（Slack）。
活动最早开始 17 周，必须 23 周完成，耗时 3 周。
可在 17–20 周任意时间开始，松弛时间为 3 周。

## Slide 73: Slack and Critical Path
松弛时间: 指一项活动的最晚开始日期与最早开始日期之间的差值。
Slack =- - (time estimate)
关键路径: 图中一条每项活动都没有剩余时间的路径
如果关键路径上的某项活动没有在最早开始日期开始执行，或者完成所需时间超过预期时间，那么项目的完成日期就会被推迟。

## Slide 74: 用关键路径法识别问题
问题发现越早，修复越容易。
示例：
提前采购关键设备。

## Slide 75: 为活动图 / 甘特图添加资源
每个活动标注资源，例如：
人数（如 2 名 Java 程序员）
关键人员（如首席系统架构师）
设备（如 3 台指定软件服务器）
设施（如视频会议中心）
每个资源标注可用性，例如：
招聘与培训
休假
设备可用时间

## Slide 76: 活动图资源管理
假设所有活动按最早开始日期启动：
每个时间段计算：资源需求 / 资源可用量
识别资源短缺 / 盈余
调整进度：增聘人员（顾问）、调整安排（休假）、调整活动顺序

## Slide 77: 关键人员
计算机领域并非人人平等：
部分人效率极高（如经验丰富）。
部分任务难度极高，并非人人能胜任。
增加人员会增加沟通复杂度：
部分任务需要单一思路。
部分活动耗时无法缩短。
增加人员可能延长项目工期。
关键人员生病或离职，项目会怎样？

## Slide 78: 进度管理
进度可由团队成员或外部项目经理管理：
创建与维护进度。
对照进度跟踪进展。
检查进度松弛时间（降低风险）。
持续调整：提前启动活动、外包、重新协商可交付成果。
向高层汇报（可见性）。
需要获得团队成员信任。

## Slide 79: 期末项目要求
3. 在期末报告中描述项目计划 / 进度，使用本部分介绍的技术与组件

## Slide 80
感谢聆听！
2026/03/12
刘光迟